## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
| Proyecto : | Inventario
| Fecha de inicio: | 10_10_2019
|  |  | Tiempos |  |  | Seguimiento
| Tarea |  | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS | [5 empty] | 50%
1 | Levantamiento de información |  | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 26 | Inform Requerimientos | 100%
2 | Requerimientos |  | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 9 | Informe | 100%
3 | Mapa de Procesos |  | 2019-11-16 | 2020-01-01 | 46 | Mapa Procesos | 100% | 200%
4 | Calidad Software |  |  |  | 0 | Plan de Gestion | 0% | 4
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  | 2020-05-20 |  | -43971 | GANTT del poyecto | 0%
| FASE DE DISEÑO | [5 empty] | 28.57%
6 | Casos de Uso |  | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 3 | Casos de Uso | 100% | 200%
7 | Diagrama de Clases |  |  |  | 0 | Diagrama de clases | 0% | 7
8 | Diagramas Distribución |  |  |  | 0 | Diagr Distribución | 0%
9 | Diagrama Relacional |  |  |  | 0 | Diagrama ER | 0%
10 | Diccionario de Datos |  |  |  | 0 | Diccionario de Datos | 0%
11 | Mockup del sistema |  | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 2 | Mockup del sistema | 100%
12 | Arquitectura del sistema |  |  |  | 0 | Arquitec del sistema | 0%
| FASE DESARROLLO | [5 empty] | 0%
13 | Desarrollo de interfaces |  |  |  | 0 | Interfaces del sistema | 0% | 0%
14 | Desarrollo del sistema |  |  |  | 0 | Software funcional | 0% | 2
| FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | [5 empty] | 0%
15 | Pruebas del sistema |  |  |  | 0 | Pruebas | 0% | 0%
16 | Documentación / Manuales |  |  |  | 0 | Manuales | 0% | 2
| SUBTOTAL |  | 2019-11-06 | 0 | -43775

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora |  | IMPORTANTE !!!! Debe tener en cuenta que un recurso no puede estar 100% en varias actividades paralelas, es decir no estar haciendolas simultaneamente. Para la asignación de RECURSOS tenga en cuenta la planificacíon de actividades y el diagrama de Gantt.
Jose Damian Cuscue | 50% | 10000
Juan Pablo Acosta | 50% | 10000
Sebastian Jose Lagares | 50% | 10000
Yulieth Gutierrez | 50% | 10000
Actividades | Jose Damian Cuscue | Juan Pablo Acosta | Sebastian Jose Lagares | Yulieth Gutierrez | #REF!
FASE DE ANALISIS | 100% | 100% | 100% | 100% | 60%
Requerimientos | 30% | 30% | 30% | 30%
Mapa de Procesos | 20% | 20% | 20% | 20%
Calidad Software | 30% | 30% | 30% | 30%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 20% | 20% | 20% | 20%
FASE DE DISEÑO
Casos de Uso | 60% | 60% | 50% | 50%
Diagrama de Clases
Diagramas Distribución
Diagrama Relacional
Diccionario de Datos
Mockup del sistema | 40% | 50% | 40% | 40%
Arquitectura del sistema
FASE DESARROLLO
Desarrollo de interfaces
Desarrollo del sistema
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN
Pruebas del sistema
Documentación / Manuales

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 590200
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 590200 | 0 | 590200
FASE DE ANALISIS |  |  | 360000 |  |  |  | 45200 |  |  | 40000 | 445200
Requerimientos | 10 | 4000 | 40000 | Papel | 10 | 120 | 1200 | Llamadas | 5000 | 5000 | 46200 |  | 46200
Mapa de Procesos | 20 | 4000 | 80000 | Impresión | 10 | 200 | 2000 | Jugos | 5000 | 5000 | 87000 |  | 87000
Calidad Software | 35 | 6000 | 210000 | Boligrafos | 20 | 2000 | 40000 | Almuerzos | 10000 | 10000 | 260000 |  | 260000
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 10 | 3000 | 30000 | PDF | 10 | 200 | 2000 | Transporte | 20000 | 20000 | 52000 |  | 52000
FASE DE DISEÑO |  |  | 110000 |  |  |  | 35000 |  |  | 0 | 145000 |  | 145000
Casos de Uso | 10 | 3000 | 30000 | Cuadernos | 5 | 3000 | 15000 |  |  | 0 | 45000 |  | 45000
Diagrama de Clases |  |  | 0 | Otros | 10 | 2000 | 20000 |  |  | 0 | 20000 |  | 20000
Diagramas Distribución |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Diagrama Relacional |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Diccionario de Datos |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Mockup del sistema | 20 | 4000 | 80000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000 |  | 80000
Arquitectura del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
FASE DESARROLLO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Desarrollo de interfaces |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Desarrollo del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pruebas del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Documentación / Manuales |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
SUBTOTAL |  |  | 470000 |  |  |  | 80200 |  | 40000 |  | 1180400 | 590200 | 590200

## Informes
Actividades
Calidad Software | Mapa de Procesos | Requerimientos | Total general