## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
| Proyecto : | Inventario - List Balance
| Fecha de inicio: | 10_10_2019
|  |  | Tiempos |  |  | Seguimiento
| Tarea |  | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS | [5 empty] | 80%
1 | Levantamiento de información |  | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 26 | Inform Requerimientos | 100%
2 | Requerimientos |  | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 9 | Informe | 100%
3 | Mapa de Procesos |  | 2019-11-16 | 2019-11-20 | 4 | Mapa Procesos | 100% | 400%
4 | Calidad Software |  | 2020-06-03 |  |  | Plan de Gestion | 50% | 5
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  | 2020-05-20 |  |  | GANTT del proyecto | 50%
FASE DE DISEÑO
6 | Casos de Uso |  | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 3 | Casos de Uso | 100% | 650%
7 | Diagrama de Clases |  | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 3 | Diagrama de clases | 100% | 7
8 | Diagramas Distribución |  | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2 | Diagr Distribución | 100%
9 | Diagrama Relacional |  | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 3 | Diagrama ER | 100%
10 | Diccionario de Datos |  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 1 | Diccionario de Datos | 100%
11 | Mockup del sistema |  | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 2 | Mockup del sistema | 100%
12 | Arquitectura del sistema |  | 2020-06-03 |  |  | Arquitec del sistema | 50%
FASE DESARROLLO
13 | Desarrollo de interfaces |  | 2020-07-05 |  | -44017 | Interfaces del sistema | 50% | 100%
14 | Desarrollo del sistema |  | 2020-07-01 |  | -44013 | Software funcional | 50% | 2
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN
15 | Pruebas del sistema |  | 2021-07-26 |  | -44403 | Pruebas | 50% | 100%
16 | Documentación / Manuales |  | 2021-04-24 |  | -44310 | Manuales | 50% | 2
| SUBTOTAL |  | 2019-11-06 | 0 | -43775

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora
Jose Damian Cuscue | 50% | 4000
Juan Pablo Acosta | 50% | 4000
Karen Yulieth Gutierrez | 50% | 4000
Actividades | Jose Damian Cuscue | Juan Pablo Acosta | Karen Yulieth Gutierrez
FASE DE ANALISIS | 100% | 100% | 100%
Requerimientos | 30% | 30% | 30%
Mapa de Procesos | 20% | 20% | 20%
Calidad Software | 30% | 30% | 30%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 20% | 20% | 20%
FASE DE DISEÑO | 100% | 100% | 100%
Casos de Uso | 20% | 10% | 10%
Diagrama de Clases | 10% | 20% | 20%
Diagramas Distribución | 10% | 20% | 20%
Diagrama Relacional | 10% | 20% | 10%
Diccionario de Datos | 20% | 10% | 20%
Mockup del sistema | 20% | 10% | 10%
Arquitectura del sistema | 10% | 10% | 10%
FASE DESARROLLO | 100% | 100% | 100%
Desarrollo de interfaces | 50% | 50% | 50%
Desarrollo del sistema | 50% | 50% | 50%
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 100% | 100% | 100%
Pruebas del sistema | 50% | 50% | 50%
Documentación / Manuales | 50% | 50% | 50%

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 1145200
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 1130200 | 0 | 1130200
FASE DE ANALISIS |  |  | 160000 |  |  |  | 93200 |  |  | 15000 | 268200
Requerimientos | 10 | 4000 | 40000 | Papel | 10 | 120 | 1200 | Llamadas | 5000 | 5000 | 46200 |  | 46200
|  |  |  | Impresión | 10 | 200 | 2000 | Almuerzos | 10000 | 10000 |  |  | 0
Mapa de Procesos | 9 | 6000 | 54000 | Boligrafos | 20 | 2000 | 40000 |  |  |  | 94000 |  | 94000
Calidad Software | 10 | 3000 | 30000 | Internet |  |  | 50000 |  |  |  | 80000 |  | 80000
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 9 | 4000 | 36000 | [7 empty] | 36000 |  | 36000
FASE DE DISEÑO |  |  | 442000 | [7 empty] | 442000 |  | 442000
Casos de Uso | 7 | 3000 | 21000 | [7 empty] | 21000 |  | 21000
Diagrama de Clases | 8 | 3000 | 24000 | [7 empty] | 24000 |  | 24000
Diagramas Distribución | 9 | 3000 | 27000 | [7 empty] | 27000 |  | 27000
Diagramas Distribución | 9 | 3000 | 27000 | [7 empty] | 27000 |  | 27000
Diagrama Relacional | 10 | 4000 | 40000 | [7 empty] | 40000 |  | 40000
Diccionario de Datos | 15 | 4000 | 60000 | [7 empty] | 60000 |  | 60000
Mockup del sistema | 15 | 6000 | 90000 | [7 empty] | 90000 |  | 90000
Arquitectura del sistema | 30 | 6000 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000
FASE DESARROLLO |  |  | 360000 | [7 empty] | 360000 |  | 360000
Desarrollo de interfaces | 30 | 6000 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000
Desarrollo del sistema | 30 | 6000 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 60000 | [7 empty] | 60000 |  | 60000
Pruebas del sistema | 10 | 3000 | 30000 | [7 empty] | 30000 |  | 30000
Documentación / Manuales | 10 | 3000 | 30000 | [7 empty] | 30000 |  | 30000
0
SUBTOTAL |  |  | 1022000 |  |  |  | 93200 |  | 15000 |  | 2275400 | 1130200 | 1145200